## Aktivitāšu izpildes plāns
Projekta izstrādes aktivitāšu plāns
Aktivitātes | Nr. | Darba uzdevumi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | … | 2027 | 2028 | 2029
0. Finansējuma piesaiste eCMR/eFTI nacionālās infrastruktūras (Projekta) izveidei
Finanšu avotu identificēšana | 0.1 | Identificēt iespējamos eCMR/eFTI ekosistēmas finansēšanas avotus | bar: 1 to 2
Finanšu piesaistes dokumentācijas izveide | 0.2 | Izstrādāt finanšu piesaistes dokumentāciju un veikt finansēšanas pieprasījumu | bar: 2 to 4
1. eCMR/eFTI ekosistēmas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana
Izstrādes dokumenta izveide | 1.1. | Nolikuma, līguma un citas saistošās iepirkuma dokumentācijas izveide. | bar: 5
| 1.2. | Tehniskās specifikācijas atjaunošana (pēc nepieciešamības) | bar: 5
2. Izstrādes iepirkuma organizēšana
IS izstrādes un uzturēšanas iepirkuma organizēšana | 2.1. | Izsludināta un publicēta eCMR/eFTI ekosistēmas iesaistīto pretendentu apspriede | bar: 6
| 2.2. | Nepieciešamo grozījumu/ precizējumu veikšana pirms iepirkuma izsludināšanas | bar: 7
| 2.3. | Izsludināts eCMR/eFTI IS izstrādes un uzturēšanas iepirkums | bar: 7
| 2.4. | Iepirkuma organizēšanas process atbilstoši PIL- pretendentu piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana | bar: 8 to 9
| 2.5. | Organizēt iepirkuma komisijas sēdes, izvērtēt saņemtos piedāvājumus, sagatavot paziņojuma projektu par rezultātiem un sagatavot līgumprojektu noslēgšanai | bar: 10
| 2.6. | Līguma sarunas un līguma slēgšana par IS izstrādes projekta īstenošanu | bar: 11
3. Resursu mobilizācija un pārvaldība
Projekta komandas definēšana | 3.1. | Noteikt Projekta pārvaldības komandu un tās dalībnieks Projekta īstenošanā | bar: 1 to 4
Projekta pārvaldības modeļa izveide | 3.2. | Noteikt Projekta pārvaldības struktūru (projekta valde) un pārvaldības modeli. Noteikt atbildības jomas Projekta īstenošanā (noteikt lomas un pienākumus un funkcijas starp projektā iesaistītajām pusēm), Definēt pārvaldības līmeņus un progresa atskaitīšanās principus. | bar: 1 to 4
Rīkojumu un normatīvo aktu izstrādē | 3.3. | Rīkojumu un normatīvo aktu sagatavošana par eCMR/eFTI ekosistēmas, eFTI regulas ieviešanu, kā arī Projektā iesaistīto pušu deleģējumu, to pienākumiem un saistībām. Identificēt nepieciešamās izmaiņas iekšējā un ārējā normatīvajā regulējumā, izstrādāt izmaiņu projektu un veikt izmaiņu ieviešanu, tostarp definēt integrācijas starp IS un valsts reģistriem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu eCMR reģistra un eFTI vārtejas darbību | bar: 5 to 11
Sertificēšanas modeļa izveide un procesa nodrošināšana | 3.4. | Izstrādāt sertificēšanas nosacījumus eCMR/eFTI ekosistēmas dalībniekiem (trešajām Projektā iesaistītajām pusēm (komersantiem)) | bar: 5 to 11
| 3.5. | Atbilstoši saskaņotajam pārvaldības modelim, nodrošināt trešo pušu (komersantu) ekosistēmu sertificēšanas procesu no kurienes tiek saņemtas eCMR pavadzīmes. | bar: 12 to 24
| 3.6. | Tehniska sertificēšana (kad izstrādātas visas vides - pārbaudīt, ka komersanti spēj nodrošināt datu apmaiņu ar eCMR/eFTI ekosistēmu. | bar: 19 to 23
IS ieviešanas un uzturēšanas projekta vadība | 3.7. | IS ieviešanas un uzturēšanas projekta plāna (tai skaitā, ieviešanas posmu (laidienu, sprintu), pārvaldības, organizācijas, detalizēta laika plāna) saskaņošana ar IS Piegādātāju | bar: 12
| 3.8. | IS ieviešanas gaitas uzraudzība un kontrole | bar: 12 to 24
| 3.9. | Risku pārvaldība, uzraudzība un priekšlikumu sniegšana to mazināšanai | bar: 12 to 24
| 3.10. | Regulāri ziņojumi par IS ieviešanas projekta statusu Projekta valdei un nepieciešamo lēmumu iniciēšana | bar: 12 to 24
4. IS izstrāde un ieviešana
Risinājuma dizaina un tehnisko komponenšu ieviešana un apstiprināšana | 4.1. | Risinājuma galējās konceptuālās arhitektūras validēšana un saskaņošana sistēmanalīzes ietvaros | bar: 13 to 14
| 4.2. | Programmatūras un dokumentācijas piegāde testa vidē | bar: 15 to 21
Testēšana | 4.3. | Veiktspējas un drošības testēšana | bar: 21 to 22
Tehniskās infrastruktūras nodrošināšana | 4.4. | Testa vides nodrošināšana un vides konfigurēšana | bar: 20 to 21
| 4.5. | Pirmsprodukcijas vides nodrošināšana un vides konfigurēšana | bar: 21
| 4.6. | Produktīvās ekspluatācijas vides nodrošināšana un vides konfigurēšana | bar: 21
Risinājuma akcepttestēšana | 4.7. | Risinājuma akcepttestēšana Pasūtītāja pusē, t.sk. lietojamības testēšana, integrāciju testēšana | bar: 21
| 4.8. | Akcepttestēšanas laikā identificēto kļūdu novēršana | bar: 22
| 4.9. | Papildus IS lietotāju un administratoru apmācības | bar: 22
Produktīvā ekspluatācija | 4.10. | Produktīvās ekspluatācijas uzsākšana | bar: 23
Risinājuma uzturēšana | 4.11. | Risinājuma uzturēšanas perioda sākums | bar: 24
5. Infrastruktūras un tehnisko elementu izveide
Infrastruktūras nodrošināšana eCMR/eFTI ekosistēmas ieviešanai | 5.1. | Vienošanās par sistēmas izmitināšanu un nepieciešamo tehnisko resursu nodrošināšana | bar: 1 to 11
Vižu izveide | 5.2. | Sistēmas darbībai nepieciešamo vižu izveide | bar: 19 to 21
6. Projekta rezultātu novērtējums
eCMR reģistra īstenošanas rezultātu izvērtēšana | 6.1. | Projekta rezultātu izvērtēšana, atbilstība mērķiem un to sasniedzamajiem rādītājiem. Organizēt Projekta noslēguma sanāksmi visām iesaistītajām pusēm ar retrospekciju par iegūto pieredzi | bar: 24
7. Projekta pārvaldība
Projekta uzraudzība un koordinācija | 7.1. | Projekta plānošana, plāna izpildes uzraudzība, Pasūtītāja resursu pārvaldība, iesaistīto pušu sadarbības veicināšana un to informēšana par Projekta attīstības gaitu, Projekta izpildes dokumentācijas uzturēšana utt.
Risku vadība | 7.2. | Regulāra Projekta izpildes risku novērtēšana un riskus mazinošo aktivitāšu veikšanas uzraudzība
Pārmaiņu vadība | 7.3. | IS lietotāju informēšana par Projekta izstrādi, tā sasniedzamajiem mērķiem un projekta statusu, kā arī lietotāju iesaistīšana projekta izpildē pēc iespējas lielākā mērā | bar: 5 to 7; 11; 17 to 18; 23 to 24
Robežšķirtne 3- Izsludināts IS izstrādes un uzturēšanas iepirkums
Robežšķirtne 2 - Iepirkuma dokumentācija ir sagatavota
Robežšķirtne 6 - Apstiprināts IS ieviešanas projekta laika plāns
Robežšķirtne 7 - Saskaņota konceptuālā arhitektūra
Robežšķirtne 8 - Veiksmīga risinājuma akcepttestēšana
Robežšķirtne 1 - Apstiprināts finansējums eCMR/eFTI ekosistēmas izveidei
Robežšķirtne 5 - Noslēgts līgums ar IS izstrādes un uzturēšanas piegādātāju
Robežšķirtne 4- Iepirkuma rezultātu paziņošana
Robežšķirtne 9 - Produktīvās ekspluatācijas uzsākšana
Robežšķirtne 10 - eCMR/eFTI vides ir izveidotas